## Sheet1
Tessar项目工时排期表 v1.0
备注：该排期表仅表示个人大概的设计思路，由于并未接触过类似项目，所以在人员安排和时间安排上仅做参考，大家可以灵活应对。 由于软件开发过程中可能会遇到诸多问题，有些可简单解决，有些需多方联合解决，有些需要整体结构的修改，修改bug和优化的时间应该会远远超过开发过程本身。 针对于高可用性，前期架构可能会比较直接，后期会逐步改成复用性更高的方式，如动态构造数据库，类型甚至是算法。
时间段 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容 | 人员及工作内容
| 王扬（Java开发） | 于斌（产品设计） | 何彪（支付平台管理） | 李程（游戏平台后台） | 张洋，齐飞龙（前端） | 李洋（天塞测试） | 李良（机动人员） | 贾超（机动人员）
第一周 2017/12/25-2017/12/31 | 搭建并配置数据库、撰写简单的数据库工具、建立两个项目，一个用于接收数据，一个用于web展示（前端调接口用）。 并且通过两个模块，实现游戏平台的收据接收以及web端的简单展示，前期可以用表格和文字显示。 | 配合开发建立较完善的表结构，汇总所有可能的查询信息。 |  | 配合调通Java接口、根据文档整理所需数据，并在相关动作时，触发事件向后端传输Json | 框架设计和开发，增加一到两个调用js，可用jQuary等方式，建立表结构，接口部分可先暂时保留 | 熟悉文档，第一步设计数据测试用例。 如：压力测试、非格式化数据、非正常数据、二进制数据、多线程等。 测试方案将会给到李程及何彪，用于服务器接收部分的数据测试。
第二周 2018/01/01-2017/01/07 | 测试Netty服务器的压力和并发操作，修改服务端代码的可用性。 增加数据库控制API，增加供显示端表结构。 增加较为通用的算法模块，并测试其可用性。 完成留存表、渠道信息表、游戏部分的处理 | 担任需求顾问，同时对测试层面进行校对（比如某个功能的数值计算方式，或某个表格的展示方式与期望不符） |  | 测试Netty服务器的压力和并发操作，需要准备一堆测试用例，模拟多渠道多方式传递数据。 跟进测试，提交bug | 根据产品设计需求，对展示层进行优化，增加动态及反馈效果。 | 配合游戏平台和Java端做好bug相关记录工作。 提交修改需求。 bug修改后需要多方面进行测试，并进行记录留档。 | 当web端架构搭建之后，可根据实际需要为web端增加些spring接口 | 当web端架构搭建之后，可根据实际需要为web端增加些spring接口
第三周 2018/01/08-2017/01/14 | 处理支付层业务，建立支付系统相关展示数据库。 | 统计方式整理，如各种计算平均值，计算费率，人均成本等，需要知道哪些数值的计算复杂度较高，哪些数值是直接取其他字段直接计算得出。 | 配合调通Java接口、根据文档整理所需数据，并在相关动作时，触发事件向后端传输Json | 跟进测试，提交bug请求 | 根据产品设计需求，对展示层进行优化，增加动态及反馈效果。 | 配合游戏平台和Java端做好bug相关记录工作。 提交修改需求。 bug修改后需要多方面进行测试，并进行记录留档。 | 当web端架构搭建之后，可根据实际需要为web端增加些spring接口 | 当web端架构搭建之后，可根据实际需要为web端增加些spring接口
第四周 2018/01/15-2017/01/21 | 完成支付相关表结构以及算法的处理。并为前端增加展示层的接口回调。 |  | 测试Netty服务器的压力和并发操作。 跟进测试，提交bug |  |  | 除了寻找bug之外，还要在用户体验，延迟问题等方面进行测试，提交优化需求。 | 当web端架构搭建之后，可根据实际需要为web端增加些spring接口 | 当web端架构搭建之后，可根据实际需要为web端增加些spring接口
第五周 2018/01/22-2017/01/28 | 整合所有模块，一个接受模块、一个展示模块、web前端、后台数据传输等。整体进行测试。 增加剩余或新需求。 对多线程，并发问题进行修正，优化现有结构。完善web端需要的交互接口。